## EC变更跟踪表
序号 | 类型 | 来源 | 问题/需求描述 | 预期结果 | 影响模块 | 原因分析 | 变更方案 | 状态 | 关闭确认
AI需要填写且只能填写 F、G、H、I 四列。其余不许动。更改某一条的含义：到项目代码中分析原因，给出方案，等我确认后更改，不是仅仅更改文字。关闭确认的、重新提交的不要处理。 操作与用户共同维护的文件（如EC表）三条铁律： a) 文件锁着禁止建副本 — PermissionError时禁止建副本或改名操作，提示用户文件被锁，等用户关闭后再操作。 b) 操作前读全文 — 任何操作前必须全部阅读文件全文，不得假定内容不变。 c) 禁止读副本 — 只能读原文件，不得读之前建的副本或临时文件。
1 | 缺陷 | 用户提出 | 外网访问 zhichangxuan.com、dev.zhichangxuan.com 均失败 | 外网能够正常访问 | 服务器/配置 | DNS 未指向服务器 IP，nginx 未配置反代，无 SSL 证书 | 配置 DNS A 记录，安装 nginx，申请 Lets Encrypt 证书并配置反代 | 已关闭 | 关闭
2 | 缺陷 | 用户提出 | 漫游菜单操作错误：点击漫游菜单弹出速度选择框，不点击速度按钮就无法点击开始 | 允许用户使用默认速度，点击开始 | 前端 | showSpeedSelector() 每次弹出时没有给速度按钮预设选中状态，startAutowalk 按钮始终 disabled。selectAutowalkSpeed() 里才解锁 start 按钮，showSpeedSelector 时没有做默认选中，用户必须点速度按钮才能点开始。 | 在 showSpeedSelector() 末尾自动选中当前 speed 并启用 start 按钮，用户不选速度也可以直接点开始。 | 已修复 | 关闭
3 | 缺陷 | 用户提出 | 漫游菜单操作错误：点击开始后，点跳过按钮会弹出下一节点显示框，但地图漫游红点不更新 | 点击跳过，地图界面漫游红点要更新。要能连续点跳过。不能只能点一次 | 前端 | skipToNext() 调用 arriveAtNode(nextIdx) 后只更新了进度条和信息面板，但没更新地图漫游红点位置。红点只有 animateMovement() 会移动，skip 跳过了动画。 | skipToNext() 改为：取下一段路线点 getSegmentRoutePoints(routePts, nodeIdx, nextIdx)，调 animateMovement(segPts,0)让红点平滑滑过去，动画跑完自然回调 arriveAtNode。 | 已修复 | 关闭
4 | 缺陷 | 用户提出 | 漫游菜单操作错误：点击一次漫游菜单弹出速度选择框和漫游控制框后，点击框外任何点，漫游控制框不消除 | 点击漫游，弹出漫游控制框和速度选择框。不点开始时，说明用户还没有开始漫游功能，此时，点击框外任何点，说明用户想离开漫游功能，去使用其他功能，所以，此时漫游控制框消除——点击开始了，说明用户在使用漫游功能，此时，只有用户点关闭，漫游控制框和速度选择框才退出，否则要一直显示。 | 前端 | DEV代码验证：showSpeedSelector()的backdrop点击处理(controls.js ~line220)直接closePlayControls,没有检查autowalkState.active。漫游已开始时点击外部,面板仍然关闭,违反了预期只有点关闭才退出。且backdrop写在showSpeedSelector里,当用户从其他入口(如showPlayControls)时不生效。play-controls已有pc-backdrop(有!active检查),但showSpeedSelector的backdrop未与其协同 | 1) showSpeedSelector backdrop点击处理加条件判断: if autowalkState.active则return不关闭;2) 未开始时点击backdrop同时关闭双面板(ss+pc);3) 已开始时只有点关闭按钮退出 | 已修复 | 重新提交
5 | 缺陷 | 用户提出 | 留言功能没有实现 | 功能做完整。在数据库里保留用户留言信息及留言者信息（有，可选），并在管理员页面可以查看留言。 | 前端/后端/数据 | 前端已有UI骨架(toggleMessageBoard/loadMessages/sendMessage)，但loadMessages写死演示数据，sendMessage只加本地DOM。无后端API、无数据库模型，管理页无留言管理。 | 后端新建models/message.py(字段：id, content, user_name, user_id, created_at) + api/message_api.py(GET列表/POST提交)。前端loadMessages改调API，sendMessage改POST。管理后台加留言管理页面。 | 已修复 | 关闭
6 |  |  | 漫游状态下，用户点击地图上的任何节点，漫游不改变 | 漫游状态下，用户点击地图上的任何节点，漫游状态更新：到达节点为用户选中节点。本节点延时到或阅读完成，从该节点继续向下漫游 | 前端 | jumpAutowalkToNode()存在，但直接setLatLng硬跳+arriveAtNode。无平滑过渡，且arriveAtNode进入等待期(8s/朗读)，用户感觉点了没反应。 | jumpAutowalkToNode()改为：getSegmentRoutePoints(routePts, nodeIdx, newIdx)取路线点，调animateMovement(segPts,0)平滑滑过去，动画跑完自然回调arriveAtNode。 | 已修复 | 关闭
7 |  |  | 语音按钮开关状态显示不明显 | 开：选择现在的图标。关：喇叭上加一个红×。是喇叭上，重叠在喇叭上加红色X，不是在喇叭图标的上侧加X | 前端 | btn-tts只有active/non-active class切换，图标一直是喇叭emoji，用户无法一眼看出开关状态。 | CSS加voice-off类，JS在切active时同步切换该类，图标区叠加红X。 | 已修复 | 关闭
8 |  |  | 问题：漫游移动速度：按选定的时间移动一个漫游点 | 漫游移动速度：按选定的时间，移动一个节点。不管节点之间的漫游点 | 前端 | animateMovement 的 delay = segDuration / totalPts，总时间等于 segDuration 即用户选定时间，每个段内路线点均匀分配。当前实现已按选中时间移动一个节点，不管中间有多少路线点。 | 当前实现已验证正确，无需修改。如有速度异常需确认 segDuration 是否正确设置。 | 无需修改 | 重新提交
9 |  |  | 点击漫游，漫游控制弹出框，挡住了速度选择弹出窗 | 点击漫游，漫游控制弹出框，不能挡住速度选择弹出窗。速度弹出窗在控制弹出窗下面显示。 | 前端 | showSpeedSelector 和 showPlayControls 都定位到按钮左侧同一位置 (style.top=rect.top)，两个面板重叠。 | showSpeedSelector 中显示 play controls 后，重算 play controls 底部位置，将 speed selector 定位在其下方 (pcRect.bottom + 4px)。 | 已修复 | 关闭
10 |  |  | 登录管理留言功能：点星火审核，留言管理菜单消失。进入留言管理，显示的不是留言，是最近的星火提交 | 二者不关联。独立。留言管理显示的是用户留言，不是星火 | 前端 | 1) nodes/sparks/users.html 的侧边栏缺少 "留言管理" 链接。2) messages.html 使用 Jinja2 extends 继承 index.html，但 index.html 无 block 定义，导致继承失效、整个 index 页面内容（含星火数据）显示。 | 1) 所有 admin 侧边栏已添加 "留言管理" 链接。2) messages.html 重写为独立页面（不继承），复制 sidebar 结构。 | 已修复 | 关闭
11 |  |  | 点击漫游没反应 | 应该实现漫游功能 | 前端/JS | DEV服务器漫游功能异常可能原因：1) route_point表中无中央红军路线数据或数据不完整, 导致漫游初始化失败(animateMovement找不到路线点); 2) 控制框定位代码(showSpeedSelector/showPlayControls)rect计算异常导致面板弹出位置不可见/无法点击。两个问题叠加导致点漫游感觉无反应 | 1) 检查DEV route_point表数据完整性, 必要时从本地导出完整数据导入DEV; 2) 安装7/27修正的控制框定位代码(已修复序号4/9) | 已修复 | 关闭
12 |  |  | 管理页面，点击留言管理，其他才当跟着变化 | 点击留言管理，其他菜单不能动。只要显示一条一条的留言就好。留言可以被保留和删除。不操作，一直保留 | 前端/模板 | nodes/sparks/users/index.html等admin页面的侧边栏硬编码了5个链接(总览/节点/用户/星火/返回地图), 缺少留言管理项。messages.html用extends/index.html但index.html无block定义, 导致继承失效 | 1) index.html添加{% block content %}{% endblock %}包裹现有页面内容, 添加留言管理链接。2) messages.html改用正确的模板继承。3) 与其他admin页统一sidebar | 已修复 | 关闭
13 |  |  | 漫游、漫游控制、速度选择菜单的字体、字号不一致 | 漫游、漫游控制、速度选择菜单的字体、字号要一致。颜色、是否加粗，也要一致。 | 前端/CSS | DEV代码验证：三面板属不同CSS类,文字基准差异: .ctrl-btn 16px(.label 15px),.speed-btn 15px, .speed-label 15px,最小尺寸一致但样式属性不统一。.ctrl-btn border:none, .speed-btn border:1px solid;.ctrl-btn.active无font-weight, .speed-btn.active font-weight:600;.ctrl-btn border-radius:var(--radius), .speed-btn border-radius:4px;颜色var(--color-light)/var(--color-accent)相同。speed-label额外有text-transform uppercase和letter-spacing | 统一.speed-btn样式与.ctrl-btn一致: border:none, border-radius:var(--radius),.active去掉font-weight:600。确认--color-panel背景/--color-light文字/--color-accent激活色已一致 | 已修复 | 关闭
14 |  |  | 管理页面，点击留言管理，其他菜单都跟着变化。而且不显示任何留言留言。 | 点击留言管理，其他菜单不能动，菜单之间没关系啊，不能点留言管理，重刷其他菜单。点击留言管理，要显示一条一条的留言就好。留言可以被保留和删除。不操作，一直保留。 | 前端/模板 | 该问题与序号10/12为同一问题, 已在序号10/12的修复中解决。index.html已加block定义, messages.html已改为独立页面, admin侧边栏已添加留言管理链接 | 无需额外修改, 与序号10/12同案修复 | 无需修改 | 关闭
15 |  |  | 外网访问没有语音 | 要有语音 | 前端/TTS | DEV代码验证: speakText()(nodes.js:290)在说话前调用stopSpeech()->cancel()(nodes.js:338), 每次放语音时都cancel()会把引擎状态重置。primeSpeechEngine()(nodes.js:259)只加载时调用一次(dummy utterance volume 0.01), Chrome的speechSynthesis引擎15-30秒后自动休眠(已知bug crbug.com/435233)。漫游触发语音(点击开始按钮)通常距离页面加载已超过30秒, 引擎休眠+speak前的cancel()导致speak静默失败。且无onerror回调检测失败, 无保活机制 | 1) 移除speakText()内的stopSpeech()/cancel(), 改为先检查引擎状态再speak; 2) startAutowalk按钮点击时触发一次speak('')作为用户手势唤醒; 3) 添加每15秒保活ping(pause+resume), 从漫游开始到结束; 4) utterance.onerror回调检测失败时重试一次 |  | 关闭
16 | 缺陷 | 用户提出 | 留言板弹窗右上方被菜单挡住 | 留言板菜单下端，与显示区最低端对齐。高度低于菜单框 | 前端/CSS | 留言板(#message-board) position:fixed, bottom:90px 使底部离显示区底部有90px空隙, 同时 right:16px 与右侧控制栏(#controls)在垂直方向上重叠, 右上角被遮挡 | bottom:90px → bottom:0 使底部对齐显示区最低端; 调整 max-height 使其高度不超过控制栏底部 | 已修复 | 关闭
17 |  | 用户提出 | 留言板弹窗右上方被菜单挡住 | 留言板菜单下端，与显示区最低端对齐。确保最右侧边框，不得超过菜单栏的最左侧边框 | 前端/CSS | 留言板 right:16px 与右侧控制栏(#controls)共享同一水平位置, 最右侧边与控制栏最左侧边对齐, 但预期是不得超过菜单栏最左侧边框 | 调整留言板 right 值或宽度, 确保最右侧边框不超过菜单栏最左侧边框 | 已修复 | 关闭
18 |  |  | 问题：漫游移动速度：按选定的时间移动一个漫游点 | 漫游移动速度：按选定的时间，移动一个节点。不管节点之间的漫游点。问题，中间某个时刻改对了。现在又是错的 | 前端/JS | DEV代码验证: arriveAtNode()(controls.js ~line475)中, 语音关闭时waitTimer硬编码8000ms(注释:否则8秒), 未用state.speed * 1000(即用户选定的速度)。而animationMovement内部segDuration = state.speed * 1000计算正确。导致无语音时移动动画按选速加速,但到节点后固定等8秒,用户感觉总体速度不受控 | arriveAtNode()中语音关闭分支: setTimeout延时改为state.speed * 1000而非固定8000ms。即与语音开启时共享速度控制
19 | 缺陷 | 用户提出 | 漫游菜单操作错误：点击一次漫游菜单弹出速度选择框和漫游控制框后，点击框外任何点，漫游控制框不消除 | 点击漫游，弹出漫游控制框和速度选择框。不点开始时，说明用户还没有开始漫游功能，此时，点击框外任何点，说明用户想离开漫游功能，去使用其他功能，所以，此时漫游控制框消除——点击开始了，说明用户在使用漫游功能，此时，只有用户点关闭，漫游控制框和速度选择框才退出，否则要一直显示。 | 前端 - controls.js | startAutowalk/showPlayControls中提前隐藏速度选择弹窗,导致点开始后速度选择弹窗关闭而控制弹窗保留,两弹窗行为不一致 | 删除startAutowalk和showPlayControls中的hideSpeedSelector调用。速度选择弹窗与漫游控制弹窗的开/关/保留行为完全同步,所有状态转换一致 | 已修复
20
21
22
23
24
25