## V003→V004 变更记录
V003设计方案 → V004实际代码 · 变更对比清单
生成日期：2026-07-15 ¦ 红色=布局差异 蓝色=新增功能 橙色=功能变化 绿色=已实现/待实现
# | 类别 | V003 设计方案 | 代码实际（V004） | 状态 | V004 设计方案确认信息
🔴 布局类
1 | 控制栏位置 | 右侧纵向排列 7 个按钮 （语音开关、自动播放、军队、留言板、播放控制、卫星、登录） | 底部横向排列 8 个按钮 （语音、漫游、军队、¦、留言、地图、¦、登录、管理） | 已变更 | 实际没有8个按钮，再确认
2 | 标题位置 | 左上角 「我走长征路 — 交互式长征文化数字平台」 | 顶部居中 「重走长征路 · 长征文化数字地图 · 2026」 | 已变更
3 | 默认底图 | OpenStreetMap 标准地图 | ArcGIS 卫星影像（可切换 OSM 浅色 / 暗色） | 已变更 | 哪个地图更优？？？选择更优的，
4 | 节点面板宽度 | 1/3 屏幕宽度 | 固定 360px（右侧固定面板） | 已变更 | 1/3 屏幕宽度，节点上方浮窗显示
5 | 加载封面 | 未提及 | 红色加载动画封面 loading-overlay | 已新增 | 红色加载动画封面 loading-overlay
🔵 新增功能
6 | 管理后台 | 仅在模块表中列了「管理后台」一行 | 完整 4 个管理页面：总览、节点管理、用户管理、星火审核 | 已新增 | 把代码内容，补充到文档V004
7 | 军旗标记 | 未提及（设计文档修改日志 9.1.1 已补记） | 红一方面军军旗 + 地名标签 + 微风吹拂动画 | ✅ 已实现 | 把代码内容，补充到文档V004
8 | 步骤指示器 | 未提及 | 左侧步骤进度条（当前第几步、进度百分比） | 已新增 | 把代码内容，补充到文档V004
9 | 漫游状态栏 | 未提及 | 顶部漫游进度条（当前节点/总节点数） | 已新增 | 把代码内容，补充到文档V004
10 | 军队选择器 | 列为 V2.0 计划 | 弹出选择面板，4 支军队颜色区分+路线切换 | 已新增 | 弹出选择面板，4 支军队颜色区分+路线切换
11 | 路线平滑算法 | 未指定 | Catmull-Rom 样条插值平滑曲线 | 已新增 | Catmull-Rom 样条插值平滑曲线
12 | GeoJSON 输出 | 未指定 | 全新 GeoJSON API 供 Leaflet 直接加载 | 已新增 | 全新 GeoJSON API 供 Leaflet 直接加载
13 | 底图切换循环 | 仅按钮表列了「切换卫星/普通地图」 | 三种底图循环切换（卫星→标准→暗色） | 已新增 | 三种底图循环切换（卫星→标准→暗色）
14 | JWT 有效期 | 24 小时 | 7 天 | 已变更 | 7 天
🟡 功能变化
15 | 节点展示顺序 | 图片→战役→会议→事件→遗址→诗词→故事→人物→意义（一页滚动） | 5步翻页：时间→战役→会议→事件→意义 遗址/诗词/故事/人物/星火放「更多信息」区 | 已变更 | 5步翻页：图片固定。时间→战役→会议→事件→意义 遗址/诗词/故事/人物/星火上传 滚动页
16 | 节点图片 | 每个节点信息面板最上面放高清照片 （V003 修改日志 9.1.2 已记录） | 未实现 | ⏳ 待实现 | 每个节点信息面板最上面放高清照片 （V003 修改日志 9.1.2 已记录）
17 | 漫游速度选择 | 低速/中速/高速/自定义 mm/s | 固定 30km/h，无速度选择 | 已简化 | 低速/中速/高速/自定义 mm/s
18 | 漫游控制 | 开始/暂停/继续/跳过/重头 | 只有启动/停止，无暂停/跳过/重头 | 已简化 | 开始/暂停/继续/跳过/重头
19 | 用户创建节点 | 用户可创建节点→审核→入库，重画路线 | 前端无用户创建入口（后端 API 已备） | ⏳ 待实现 | 用户可创建节点→审核→入库，重画路线
20 | 留言板后端 | 游客和注册用户均可留言，管理员可管理 | 前端 mock 数据，后端 API 未实现 | ⏳ 待实现 | 游客和注册用户均可留言，管理员可管理
21 | 搜索节点 | 支持按关键字搜索节点 | 未实现搜索功能 | ⏳ 待实现 | 支持按关键字搜索节点
说明：红色=布局完全改变 蓝色=设计未指定但代码已实现的新功能 橙色=设计有要求但实现方式不同的功能 ✅=按修改日志已实现 ⏳=未实现